АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.06.2017 г.  	                                                                                          № 44

хутор Александровский

Об утверждении плана по реализации мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в  Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2017 год

В целях обеспечения энергоснабжения и повышения энергетического эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План по реализации мероприятий в области энергосбережении повышения энергетической эффективности в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2017 год, согласно приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района О.В. Склярову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                   О.В. Склярова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района

от 06.06. 2017 года № 44

ПЛАН

по реализации мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2017 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планирование расходов на содержание учреждений осуществлять в соответствии с установленными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг в Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района | в течении года | Репина Г.А.- начальник финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 2 | Инвентаризация приборов учета по учреждениям Александровского сельского поселении Усть-Лабинского района | до 10 октября 2017 года | Извекова Н.М.- специалист 1 категории финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 3 | Продолжить проведение работ по установке приборов учета тепла, газа, воды. Переход на энергосберегающие, экономные типы современных прибор с низким энергопотреблением | В течении года | Склярова О.В. – глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 4 | Переход на сезонный (осеннее- зимний) режим энергопотребления. Повышение энергетической эффективности объектов наружного искусственного освещения и рекламы, направленных на замену старого неэффективного обслуживания на энергосберегающие, светодиодные приборы искусственного освещения. | В течении года | Слесаренко Е.В.- ведущий специалист общего отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 5 | Выявление бесхозных объектов недвижимости для передачи используемых энергетических ресурсов (газоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение), постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на данные объекты бесхозного имущества | В течении года | Извекова Н.М.- специалист 1 категории финансового отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 6 | Заключение и реализация энергосеверсных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными упреждениями. | В течении года | Склярова О.В.– глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |
| 7 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В течении года | Слесаренко Е.В.- ведущий специалист общего отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |

Глава Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                  О.В. Склярова