АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.06.2018 г.    			                                                		№ 98-р

хутор Александровский

Об утверждении  мероприятий по подготовке к осеннее- зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района

# на 2018-2019 г.г.

В целях обеспечения  своевременной  и качественной подготовки жилищно- коммунального комплекса  и социальной сферы Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к устойчивой работе в осеннее- зимний период 2017-2018 годов, руководствуясь статьями 7,14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить  план   мероприятий по подготовке к осеннее- зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района  на 2018-2019 года,  согласно приложения.

- Общему отделу администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района (Локтионова) обнародовать настоящее распоряжение.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярову О.В.

- Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                             О.В. Склярова

Приложение к распоряжению

администрации Александровского

сельского поселения Усть-Лабинского района

от 01.06.2018 г. № 98-р

План мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района

на 2018-2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные лица | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить паспорт готовности Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к работе в зимний период 2018-2019 годов | Ведущий специалист общего отдела Бронникова С.А. | до 25 августа 2018 года |
| 2 | Сбор сведений по не газифицированным домовладениям на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района (с указанием № домовладения, площадью отопления и количеством проживающих граждан) | Председатели квартальных комитетов населенных пунктов, Ведущий специалист общего отдела Бронникова С.А. | 01.08 .2018 года |
| 3 | Организация содержания автомобильных дорог в осеннее-зимний период 2018-2019 годов | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярова О.В., собственники автомобильных дорог | С 01.11.2018 по 01.03.2019 года |
| 4 | Информирование населения по утеплению герметизации оконных и дверных проемов жилых домов, о необходимости установки приборов учета, с целью экономии расходов энергоресурсов. | Ведущий специалист общего отдела Бронникова С.А., специалист 2 категорий общего отдела Локтионова Я.И., председатели квартальных комитетов , депутаты Совета | Ежедневно |
| 5 | Произвести завоз песка для посыпки участков дорог в зимнее время | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярова О.В., Главы КФХ, МКУ «Юг» Горских Н.Б. | Ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| 6 | Подготовить машины и механизм для борьбы со снегопадом и гололедом | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярова О.В., Главы КФХ, МКУ «Юг» Горских Н.Б. | Ноябрь |
| 7 | Информирование жителей о механизме обеспечения дровами населения | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярова О.В., Главы КФХ, Депутаты Совета, председатели квартальных комитетов, специалисты администрации | Ежедневно |
| 8 | Организация работы по оплате текущих платежей за электороэнергию и газоснабжения | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Склярова О.В. | Постоянно |

Глава

Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                           О.В. Склярова