АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.04.2022 г.    			                                                             № 31-р

хутор Александровский

Об утверждении мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района

# на 2022-2023 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно- коммунального комплекса и социальной сферы Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к устойчивой работе в осеннее- зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь статьями 7,14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить план   мероприятий по подготовке к осеннее- зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2022-2023 года, согласно приложения.

- Общему отделу администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района (Локтионова) обнародовать настоящее распоряжение.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности главы Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Локтионову Я.И.

- Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                        Я.И. Локтионова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения главы Александровского сельского поселения

Усть-Лабинского района от -01.04.2022 г. № 31-р

# «Об утверждении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду В Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2022-2023 гг.»

Проект согласован:

| Специалист 2 категории общего отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |  | Я.И. Локтионова |
| --- | --- | --- |

Проект подготовлен:

| Ведущий специалист общего отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |  | Е.В. Слесаренко |
| --- | --- | --- |

ЗАЯВКА

К РАСПОРЯЖЕНИЮ

Наименование вопроса: «Об утверждении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду В Александровском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2022-2023 гг.»

Распоряжение разослать:

1. В дело – 1 экз.;

2. В общ. отдел-1 экз.;

| Ведущий специалист общего отдела администрации Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района |  | Е.В. Слесаренко |
| --- | --- | --- |

01.04.2022 год

Приложение к распоряжению

администрации Александровского

сельского поселения Усть-Лабинского района

от 01.04.2022 г. № 31-р

План мероприятий по подготовке к осеннее - зимнему периоду Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района

на 2022-2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные лица | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить паспорт готовности Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района к работе в зимний период 2022-2023 годов | Ведущий специалист общего отдела Слесаренко Е.В. | до 25 августа 2022 года |
| 2 | Сбор сведений по не газифицированным домовладениям на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района (с указанием № домовладения, площадью отопления и количеством проживающих граждан) | Председатели квартальных комитетов населенных пунктов, Ведущий специалист общего отдела Слесаренко Е.В. | 01.08.2022 года |
| 3 | Организация содержания автомобильных дорог в осеннее-зимний период 2022-2023 годов | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н., собственники автомобильных дорог | С 01.11.2022 по 01.03.2023 года |
| 4 | Информирование населения по утеплению герметизации оконных и дверных проемов жилых домов, о необходимости установки приборов учета, с целью экономии расходов энергоресурсов. | Ведущий специалист общего отдела Слесаренко Е.В., специалист 2 категорий общего отдела Локтионова Я.И., председатели квартальных комитетов, депутаты Совета | Ежедневно |
| 5 | Произвести завоз песка для посыпки участков дорог в зимнее время | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н., Главы КФХ, директор МКУ «Юг» Червяков А..В. | Ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| 6 | Подготовить машины и механизм для борьбы со снегопадом и гололедом | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н., Главы КФХ, директор МКУ «Юг» Червяков А.В. | Ноябрь |
| 7 | Информирование жителей о механизме обеспечения дровами населения | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н., Главы КФХ, Депутаты Совета, председатели квартальных комитетов, специалисты администрации | Ежедневно |
| 8 | Организация работы по оплате текущих платежей за электороэнергию и газоснабжения | Глава Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Харько Н.Н. | Постоянно |

Исполняющий обязанности главы

Александровского сельского

поселения Усть-Лабинского района                                             Я.И. Локтионова